## Foglio1
Data | Tempo impiegato | Lavoro svolto
2017-05-13 | 2 | Concezione del lavoro da svolgere, raccolta di informazioni e idee riguardanti alla creazione della pagina web e i suoi contenuti, ricerca sul funzionamento di boot strap, inizio creazione del disegno delle diverse pagine e studio della reale fattibilità del lavoro da svolgere.
2017-05-16 | 1 | Creazione dell'intestazione della parte grafica della schermata di login.
2017-05-17 | 2.5 | Creazione della parte grafica della schermata di login. Ricerca di informazioni per creare la pagina del form di registrazione
2017-05-18 | 2 | Creazione pagina del form di registrazione
2017-05-19 | 1 | Creazione pagina del form di registrazione, correzzione errori nella pagina di login, ricerca sul funzionamento di Altervista
2017-05-20 | 3 | Creazione del DB sia in locale che su Altervista, collegamento pagine PHP con il DB, test per il funzionamento della registrazione/login
2017-05-23 | 2 | Ricerca di informazioni su come strutturare la home
2017-05-25 | 2 | Creazione home e modifiche sul forum di registrazione
2017-05-27 | 2 | Implementazione home (creazione della pagina + schemi sul funzionamento e sulle informazioni che verranno visualizzate)
2017-05-30 | 3 | Implementazione home (creazione sidebar)
2017-05-31 | 4 | Modifiche alla home
2017-06-01 | 2 | Creazione della pagina per le modifiche sull'account
2017-06-02 | 2 | Creazione della pagina per le modifiche sull'account, piccole modifiche della home (comparsa delle info sul proprio account)
2017-06-04 | 3 | Creazione della pagina per le modifiche sul Cv, creazione del form per la raccolta delle informazioni riguardanti gli eventi lavorativi
2017-06-05 | 3 | Aumento DB per le informazioni riguardanti il lavoro, creazione pagina di elaborazione dei dati e inserimento/modifica/cancellazione
2017-06-06 | 3 | Aumento DB per le informazioni riguardanti il lavoro, creazione pagina di elaborazione dei dati e inserimento/modifica/cancellazione
2017-06-08 | 2 | Comparsa delle informazioni sul lavoro nella schermata home
2017-06-09 | 5 | Aumento DB per le informazioni riguardanti gli eventi formativi, creazione pagina di elaborazione dei dati e inserimento/modifica/cancellazione, comparsa delle informazioni sul lavoro nella schermata home
2017-06-10 | 2.5 | Aumento DB per le informazioni riguardanti le lingue conosciute dall'utente, creazione form, file di elaborazione, inserimento/modifca/cancellazione dei dati nel db. Aggiunta comparsa delle informazioni nella pagina principale della home
2017-06-11 | 2 | Aumento db per le informazioni riguardanti le capacità digitali possedute dall'utente, creazione form, file di elaborazione, inserimento/modifca/cancellazione dei dati nel db. Aggiunta comparsa delle informazioni nella pagina principale della home
2017-06-13 | 1 | Modifica dei documenti
2017-06-16 | 9 | Creazione pagina di visualizzazione Cv, introduzione della funzione GET per fare in modo che la pagina sia personale e condivisibile, creazione della funzione che permette di caricare delle immagini sul proprio profilo
2017-06-17 | 3 | Modifica pagina di visualizzazione Cv
2017-06-18 | 6 | Correzione problema per caricare le immagini sul profilo, tentazione di aggiungere il pulsante di recupera password, correzione altri eventuali errori
2017-06-27 | 9 | Aggiunta la funzione di criptaggio per rendere il proprio Cv personale meno accessibile da terzi, sistema di settaggio per la data corrente, introdotti i textarea per alcune form, correzzioni di sintassi
2017-06-28 | 6 | Corretti problemi riguardanti la modifica degli eventi, correzzioni di sintassi, introduzione delle apirazioni e hobby (sia graficamente che parte lgica), ricerca per una possibile soluzione per SQL Injection
2017-06-29 | 4 | Creazione della funzione che non permetta SQL Injection, correzzione di altri errori di visualizzazione delle informazioni, verifica conseguimento degli obiettivi
TOT | 85